岳 阳 市 教 育 局

岳市教办通〔2015〕2号

岳阳市教育局办公室关于印发《岳阳市教育局2015年为民办实事工作实施方案》的通知

各县市区教育局，岳阳经济技术开发区教文局、南湖风景区教育局、屈原管理区教体局，市直相关学校（幼儿园）：

《岳阳市教育局2015年为民办实事工作实施方案》已经市教育局同意，现印发给你们，请认真组织实施。

岳阳市教育局办公室

2015年2月28日

岳阳市教育局2015年为民办实事工作实施方案

为切实做好2015年教育为民办实事工作，圆满完成义务教育合格学校和农村公办幼儿园建设任务，特制定本方案。

一、建设任务

根据省教育厅《关于公布2015年教育为民办实事项目建设校（园）名单的通知》（湘教通〔2015〕68号）精神，我市实事项目建设任务为：义务教育合格学校112所（实事项目45所，备案项目42所，自建项目12所）；农村公办幼儿园27所（实事项目21所，自建项目6所）,名单见附件。

二、建设标准

按照“保基本、兜底线”和“缺什么、补什么”原则，推进实事项目建设，显著改善学校办学面貌。其中：

1.建设标准：省教育厅《义务教育学校办学标准》（湘教发〔2008〕20号）和《幼儿园办园标准》（湘教发〔2008〕54号）。

2.验收标准：暂参照2014年省教育厅《义务教育合格学校验收标准》、《小学教学点合格学校建设验收标准》和《农村公办幼儿园验收标准》。新标准出台后按新标准执行。

三、工作措施

1.加强领导。市教育局成立由党组成员、副局长刘志高任组长，基教、学前、计财、人事、督导、教科院等科室（部门）主要负责人为成员的全市教育系统实事工作领导小组，负责实事工作组织领导、统筹协调。领导小组办公室设市教育局基教科，负责实事项目情况汇总和信息联络等日常工作。各地各学校要成立相应的领导机构和工作班子，负责落实实事工作的各项任务和责任。

2.明确责任。实事工程实行分级管理，分块负责，市、县两级教育行政部门的内设科（股）室按业务分工负责各线建设任务的具体工作。各县市区要固定一名联络员，并将名单报市教育局基教科。

3.加强督查。市教育局对各地各学校项目建设进行动态管理，定期督查。基础数据网报时间为3月底；进度网报从4月份开始，时间为每月的26～30日；工作进展督查实行逐月小结、季度汇总、中期讲评和终期验收相结合，其中7～8月份中期督查，11～12月份验收评估。

4.严明奖惩。对实事项目验收合格的，兑现奖补资金。未按时上报进度、或上报数据有误的，进行网上通报；未按进程完成阶段性任务的，约谈主要负责人；未完成建设任务或验收不合格者，视为两项督导评估不合格。

附件：1. 2015年岳阳市义务教育合格学校建设项目校、农

村公办幼儿园建设项目园统计表

2.2015年岳阳市义务教育合格学校建设项目校、农村公办幼儿园建设项目园名单

附件1

2015年岳阳市义务教育合格学校建设项目校、农村公办幼儿园建设项目园统计表

| 县市区 | 实事项目校（所） | 备案项目校（所） | 自建项目校（所） | 合计 | 实事项目园（所） | 自建项目园（所） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平江县 | 18 | 13 | 6 | 37 | 2 | 1 | 3 |
| 岳阳县 | 3 | 7 | 2 | 12 | 7 |  | 7 |
| 华容县 | 6 | 6 | 1 | 13 | 2 |  | 2 |
| 湘阴县 | 13 | 14 | 11 | 38 | 6 | 5 | 11 |
| 汨罗市 | 2 |  |  | 2 | 3 |  | 3 |
| 岳阳楼区 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 岳阳经济技术开发区 | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |
| 市直 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 合计 | 45 | 42 | 25 | 112 | 21 | 6 | 27 |

附件2

2015年岳阳市义务教育合格学校建设项目校、农村公办幼儿园建设项目园名单

| 县市区 | 实事项目校 | 备案项目校 | 自建项目校 | 实事项目园 | 自建项目园 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平江县 | 官塘小学 | 北附小学 | 北源小学 | 岑川镇博新幼儿园 | 福寿山镇长岭幼儿园 |
|  | 横江小学 | 新仁小学 | 上坪小学 | 城关镇东街幼儿园 |  |
|  | 六如小学 | 思源小学 | 金龙小学 |  |  |
|  | 西燕小学 | 小田小学 | 钟家小学 |  |  |
|  | 长寿镇中心小学 | 肥田小学 | 团山小学 |  |  |
|  | 国富小学 | 东山小学 | 尖山小学 |  |  |
|  | 岭羊小学 | 柘溪小学 |  |  |  |
|  | 普安小学 | 天岳学校 |  |  |  |
|  | 平江十中 | 沙铺小学 |  |  |  |
|  | 黄裴小学 | 哲寮小学 |  |  |  |
|  | 亚林小学 | 烟舟小学 |  |  |  |
|  | 流江小学 | 喻公小学 |  |  |  |
| 县市区 | 实事项目校 | 备案项目校 | 自建项目校 | 实事项目园 | 自建项目园 |
| 平江县 | 童市小学 | 马安小学 |  |  |  |
|  | 大兴小学 |  |  |  |  |
|  | 金罗小学 |  |  |  |  |
|  | 东港小学 |  |  |  |  |
|  | 联华小学 |  |  |  |  |
|  | 栗山小学 |  |  |  |  |
| 岳阳县 | 柏祥桑园小学 | 杨林王安小学 | 岳阳县特教学校 | 张谷英中心幼儿园 |  |
|  | 饶村居公小学 | 城关枫桥小学 | 张谷英陈坪小学 | 杨林中心幼儿园 |  |
|  | 长湖凌云小学 | 长湖洪山小学 |  | 相思中心幼儿园 |  |
|  |  | 步仙五关小学 |  | 公田中心幼儿园 |  |
|  |  | 毛田八斗小学 |  | 麻塘中心幼儿园 |  |
|  |  | 黄沙红卫小学 |  | 新开中心幼儿园 |  |
|  |  | 黄沙双义小学 |  | 步仙中心幼儿园 |  |
| 县市区 | 实事项目校 | 备案项目校 | 自建项目校 | 实事项目园 | 自建项目园 |
| 华容县 | 鲇鱼须镇中心小学 | 东山镇井码小学 | 城关镇中心小学 | 操军镇南华幼儿园 |  |
|  | 东山镇东旭小学 | 新建乡团城小学 |  | 护城乡五星幼儿园 |  |
|  | 东山镇邓家小学 | 操军镇东升小学 |  |  |  |
|  | 东山镇桑联小学 | 终南乡鱼口小学 |  |  |  |
|  | 南山乡南圻小学 | 南山乡华兴小学 |  |  |  |
|  | 新河乡前进小学 | 城关镇城兴小学 |  |  |  |
| 湘阴县 | 文星镇长岭学校 | 三塘镇谢坪学校 | 文星镇城郊学校 | 南湖洲胭脂幼儿园 | 石塘乡黄泥幼儿园 |
|  | 东塘镇高栗学校 | 东塘镇石涧学校 | 六塘镇五仑学校 | 岭北镇铁角嘴中心幼儿园 | 樟树镇文泾幼儿园 |
|  | 白湖乡楠竹学校 | 石塘乡宋甲学校 | 玉华乡前进学校 | 石塘乡龙大幼儿园 | 湘滨镇拓智幼儿园 |
|  | 长康镇花石学校 | 袁家铺镇紫花学校 | 静河乡爱民学校 | 鹤龙湖潭堤幼儿园 | 岭北镇新塘幼儿园 |
|  | 玉华乡华光学校 | 长康镇和平学校 | 鹤龙湖镇湘资学校 | 新泉镇赛丰幼儿园 | 鹤龙湖晓荷幼儿园 |
|  | 金龙镇天井学校 | 樟树镇亲爱学校 | 鹤龙湖镇江州学校 | 南湖洲镇赛头中心幼儿园 |  |
|  | 岭北镇合兴学校 | 静河乡龙潭学校 | 岭北镇双华学校 |  |  |
|  | 新泉镇黄金学校 | 鹤龙湖镇菱角拐学校 | 湘滨镇庄家学校 |  |  |
|  | 新泉镇新柳学校 | 鹤龙湖镇五星学校 | 杨林寨乡黄太港学校 |  |  |
| 县市区 | 实事项目校 | 备案项目校 | 自建项目校 | 实事项目园 | 自建项目园 |
| 湘阴县 | 新泉镇南湘学校 | 岭北镇荆干学校 | 南湖洲镇莲塘学校 |  |  |
|  | 湘滨镇临资口中心学校 | 新泉镇高丰学校 | 南湖洲镇谷贻学校 |  |  |
|  | 湘滨镇姑嫂学校 | 新泉镇新开学校 |  |  |  |
|  | 南湖洲镇杨家坝学校 | 湘滨镇易婆塘学校 |  |  |  |
|  |  | 南湖洲南湖中心学校 |  |  |  |
| 汨罗市 | 李家塅镇农科学校 |  |  | 李家塅镇中心幼儿园 |  |
|  | 黄柏镇新开完小 |  |  | 黄柏镇冷水幼儿园 |  |
|  |  |  |  | 罗城幼儿园 |  |
| 岳阳楼区 | 仓田小学 |  |  | 启蒙幼儿园 |  |
| 岳阳经济技术开发区 | 金凤桥中学 | 王桥完小 | 白石小学 |  |  |
|  | 康王中心小学 | 昆山完小 | 龙凤小学 |  |  |
| 市直 |  |  | 鹰山中学 |  |  |
|  |  |  | 鹰山小学 |  |  |
|  |  |  | 岳化一小 |  |  |