岳市教通〔2014〕62号

岳阳市教育局关于印发落实

《湖南省中小学学生食堂管理试行办法》

工作方案的通知

各县市区教育局，岳阳经济技术开发区教文局、南湖风景区教育局、屈原管理区教体局，市直各学校（幼儿园），相关民办学校：

现将《岳阳市教育局落实〈湖南省中小学学生食堂管理试行办法〉工作方案》印发给你们，请认真组织实施。

岳阳市教育局

2014年5月16日

岳阳市教育局落实《湖南省中小学学生

食堂管理试行办法》工作方案

为认真落实《湖南省中小学学生食堂管理试行办法》（湘教发〔2014〕6号）文件精神（以下简称《办法》），全面规范我市中小学学生食堂管理，妥善解决当前中小学学生食堂管理中存在的突出问题，特制定本方案。

- 一、工作目标

- 严格按照《办法》规定要求，积极推进我市中小学学生食堂管理规范化、制度化建设，确保中小学学生食堂管理水平明显提高，伙食质量明显改善。

- 二、主要任务

- 1.强化服务宗旨，尊重学生意愿，着力解决中小学学生食堂强制搭餐问题；

- 强化食堂管理，提高伙食质量，着力解决中小学学生食堂价实不符问题。

- 三、工作步骤

- 1.调查研究。市、县联动，按照《岳阳市中小学学生食堂、商店管理调研方案》，在全市范围内开展学生食堂调研，全面掌握辖区内学生食堂数量、现状及经营管理情况。（2014年2月至3月）

- 2.明确责任。进一步明确学生食堂管理权限，学生食堂由各县（市）区教育行政主管部门负责勤工俭学的科（股）室负责，分管局领导和科（股）室负责人为具体责任人。（2014年4月）

- 3.宣传发动。通过多种途径和方式，层层组织相关人员逐章逐条学习宣传《办法》，使各级教育主管部门、各级各类学校管理人员、学生及家长了解掌握政策规定。提升各级教育行政部门对规范学生食堂管理重要性的认识。（2014年3月至4月）

- 4.召开会议。在调研掌握学生食堂经营管理现状的基础上，针对目前学生食堂存在的主要问题，召开以规范学生食堂管理为主要内容的工作会议，明确目标，布置任务，各县（市）区、各学校召开相关会议，层层落实好责任。（2014年4月至5月）

- 5.自查自纠。各县（市）区教育局对辖区内学校学生食堂实行拉网式排查，各学校对照《办法》要求进行自查，对存在的问题制订整改方案。（2014年5月至6月）

- 6.检查督促。采取随机暗访和重点督查相结合的方式进行督促检查，市级教育行政部门每学期不少于一次、县（市）区教育行政部门每学期不少于两次对学生食堂进行全面检查，同时联合相关部门进行暗访督查，对发现的问题进行通报。

- 7.整改落实。针对检查中的问题，要求相关学校限期整改落实，并对落实情况跟踪督查。（2014年11月至12月）；

- 8.追究问责。对存在突出问题或整改不到位的学校，按有关规定启动问责程序，依法依规追究相关人员的相关责任。（2014年12月）

- 四、工作措施

1.成立各级学生食堂管理领导机构。各级教育行政部门、各学校均应成立学生食堂管理领导小组，局长（校长）任组长，分管副局长、责任科（股）室负责人任副组长，相关部门负责人为成员，负责辖区地学生食堂的管理工作。

2.健全学生食堂膳食委员会。督促学校通过民主推荐等方式，成立由学生、家长、教师、村（社区）代表等组成的膳食委员会，明确工作职责，建立工作制度，并报教育主管部门备案。膳食委员会组成人员实行任期制，每届一年，到期更换。

- 3.建立缴费陪餐制度。各学校均应建立校长、班子成员、教师代表及膳食委员会成员缴费陪餐制度，做到“三同”，即同样缴费、同时就餐、同标准就餐，公示陪餐值班表，并做好陪餐记录，及时发现和解决食堂管理中存在的问题。

4.严格落实财务公开制。实行学生食堂财务公开常态化，自觉接受社会及学生、家长、学校膳食委员会的监督。学校每月将食堂收支情况向学校师生、家长和社会公开，同时将公开情况报当地教育行政主管部门备案。

- 5.建立责任督查机制。市、县（市）区教育局组建学生食堂管理督查组，由分管副局长牵头，相关职能部门参与，定期或不定期对学生食堂经营管理、卫生安全进行专项督查。以县（市）区教育局为责任主体，建立上下联动的学生食堂管理工作责任机制。

- 6.建立信息公开机制。各级教育行政部门要加大学生食堂信息管理的公开力度，对检查过程中发现的问题要在一定范围内通报，将学生食堂管理情况纳入教育阳光服务平台管理，接受家长、师生和社会的咨询和监督。

- 7.建立工作问责机制。对落实《办法》不力，强制搭餐和价实不符问题严重的单位和学校在全市范围内进行通报，对挤占、侵吞、克扣学生伙食费的，视情节轻重依法依规进行严肃处理。

- 8.设立举报电话。根据学生食堂管理原则和制度要求，统一设计制作有省、市、县举报电话的学生食堂管理公示牌或要则公示，长期悬挂或张贴在校园醒目处。市教育局举报电话：8805661，举报邮箱：yystwqgk5661@163.com.

- 9.做好人员培训工作。开展“营养健康进校园”活动，分级分批进行学生营养健康知识科普讲座及学生食堂管理人员培训，提高从业人员政策和业务水平。

- 五、工作要求

- 1.加强领导。各级教育行政部门、各学校要把加强中小学学生食堂管理作为今年教育工作一项民生大事来抓，提高认识，切实加强组织领导，突出工作重点，明确责任和人员，切实把各项工作落到实处。

- 2.落实责任。各地教育行政部门、各学校主要领导要亲自抓，分管领导要具体抓，责任部门要把握重点，创造性开展工作，将责任分解，具体到人，健全食堂管理规范化、制度化、科学化机制。

- 3.加强协调。各地教育行政部门要积极争取财政、卫生、药监、物价等部门支持，定期与相关职能部门开展联合检查，汇聚各方力量，形成齐抓共管的工作格局。

- 4.严格考核。各级教育行政部门要把中小学学生食堂管理纳入绩效考核内容，作为学校及其负责人评优评先的重要条件，对出现问题的实行一票否决，采取多种形式，加大考核督促力度。