岳阳市教育体育局办公室

岳教体办通〔2016〕8号

岳阳市教育体育局办公室

关于印发《岳阳市教育体育局2016年为民办实事工作实施方案》的通知

各县市区教育局，岳阳经济技术开发区、南湖新区教文局、屈原管理区教体局：

《岳阳市教育体育局2016年为民办实事工作实施方案》已经市教育体育局同意，现印发给你们，请认真组织实施。

岳阳市教育体育局办公室

2016年3月15日

岳阳市教育体育局2016年为民办实事工作

实 施 方 案

为切实做好2016年教育为民办实事工作，圆满完成义务教育合格学校和农村公办幼儿园建设任务，特制定本方案。

一、建设任务

根据省教育厅《关于公布2016年教育为民办实事项目建设校（园）名单的通知》（湘教通〔2016〕47号）精神，我市教育 实事项目建设任务为：义务教育合格学校119所（实事项目校73所，备案项目校42所，自建项目校4所）；农村公办幼儿园18所。以上具体名单见附件。

二、建设标准

按照“保基本、兜底线”和“缺什么、补什么”原则，推进实事项目建设，显著改善学校办学面貌。其中：

1.建设标准：省教育厅《义务教育学校办学标准》（湘教发〔2008〕20号）和《幼儿园办园标准》（湘教发〔2008〕54号）。

2.验收标准：暂参照2014年省教育厅《义务教育合格学校验收标准》、《小学教学点合格学校建设验收标准》和《农村公办幼儿园验收标准》。新标准出台后按新标准执行。

三、工作措施

1.加强领导。市教育体育局成立由党组成员、副局长刘志高任组长，基教科、学前科、计财科、人事科、督导室、市教科院等科室（部门）主要负责人任成员的全市教育体育系统实事工作领导小组，负责实事工作的组织领导、统筹协调。领导小组办公室设市教育体育局基教科，负责实事项目情况汇总和信息联络等日常工作。各地各学校要成立相应的领导机构和工作班子，负责落实实事工作的各项任务。

2.明确责任。实事工程实行分级管理，分块负责，市、县两级教育行政部门的内设科（股）室按业务分工负责各线建设任务的具体工作。各县市区教育行政部门要明确分管领导、责任股（室），确定一名联络员，并将名单报市教育体育局基教科。

3.加强督查。市教育体育局对各地各学校项目建设进行动态管理，定期督查。年度计划网报时间为3月20日；进度网报从4月份开始，时间为每月的26～30日；工作进展督查实行逐月小结、季度汇总、中期讲评和终期验收相结合，其中7～8月份中期督查，11～12月份验收评估。

4.严明奖惩。对实事项目验收合格的，发放奖补资金。未按时上报进度、或上报数据有误的，进行网上通报；未按进程完成阶段性任务的，约谈所在单位主要负责人；未完成建设任务或验收不合格者，视为两项督导评估不合格。

附件：1.2016年岳阳市义务教育合格学校建设项目校、农

村公办幼儿园建设项目园统计表

2.2016年岳阳市义务教育合格学校建设项目校、农村公办幼儿园建设项目园名单

附件1

2016年岳阳市义务教育合格学校建设项目校、农村公办幼儿园建设项目园统计表

| 县市区 | 实事项目校（所） | 备案项目校（所） | 自建项目校（所） | 合计 | 实事项目园（所） | 自建项目园（所） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平江县 | 33 | 19 | 0 | 52 | 1 | 0 | 1 |
| 岳阳县 | 8 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 华容县 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 湘阴县 | 13 | 7 | 0 | 20 | 7 | 0 | 7 |
| 临湘市 | 7 | 6 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 汨罗市 | 7 | 6 | 0 | 13 | 4 | 0 | 4 |
| 岳阳楼区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 云溪区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 岳阳经济技术开发区 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 合计 | 73 | 42 | 4 | 119 | 18 | 0 | 18 |

附件2

2016年岳阳市义务教育合格学校建设项目校、农村公办幼儿园建设项目园名单

| - 县市区 | - 实事项目校 | - 备案项目校 | - 自建项目校 | - 实事项目园 | - 自建项目园 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 平江县 | - 汉昌学区万古小学 | - 安定学区育才小学 |  | - 南江镇中心幼儿园 |  |
| - 平江县 | - 汉昌学区更新小学 | - 加义学区大岩小学 |  |  |  |
| - 平江县 | - 汉昌学区庆宜小学 | - 虹桥学区九眼小学 |  |  |  |
| - 平江县 | - 汉昌学区狮岩小学 | - 梅仙学区玳璋小学 |  |  |  |
| - 平江县 | - 安定学区肖家小学 | - 梅仙学区龙洞小学 |  |  |  |
| - 平江县 | - 安定学区永太小学 | - 瓮江学区石坳小学 |  |  |  |
| - 平江县 | - 安定学区碛江小学 | - 栗山学区秀水小学 |  |  |  |
| - 平江县 | - 安定学区高坪小学 | - 南江学区白土小学 |  |  |  |
| - 平江县 | - 加义学区潭湾小学 | - 安定学区上莲小学 |  |  |  |
| - 平江县 | - 长寿学区大塘小学 | - 梅仙学区白荻小学 |  |  |  |
| - 平江县 | - 长寿学区阳坪小学 | - 汉昌学区南尧小学 |  |  |  |
| - 平江县 | - 金龙学区大桥小学 | - 长寿学区邵阳小学 |  |  |  |
| - 平江县 | - 金龙学区银子小学 | - 长寿学区新建小学 |  |  |  |
| - 平江县 | - 金龙学区源里小学 | - 梅仙学区柘庄小学 |  |  |  |
| - 平江县 | - 虹桥学区积谷小学 | - 钟洞学区协洞小学 |  |  |  |
| - 平江县 | - 虹桥学区古江小学 | - 钟洞学区三义小学 |  |  |  |
| - 平江县 | - 虹桥学区柘坪小学 | - 谈岑学区稻竹小学 |  |  |  |
| - 平江县 | - 南江学区凤阳小学 | - 谈岑学区桥头小学 |  |  |  |
| - 平江县 | - 南江学区三联小学 | - 谈岑学区柘江小学 |  |  |  |
| - 平江县 | - 梅仙学区松山小学 |  |  |  |  |
| - 平江县 | - 梅仙学区高义小学 |  |  |  |  |
| - 平江县 | - 谈岑学区泉源小学 |  |  |  |  |
| - 平江县 | - 钟洞学区东源小学 |  |  |  |  |
| - 平江县 | - 钟洞学区四美小学 |  |  |  |  |
| - 平江县 | - 瓮江学区鲁合小学 |  |  |  |  |
| - 平江县 | - 瓮江学区三联小学 |  |  |  |  |
| - 平江县 | - 栗山学区梅树小学 |  |  |  |  |
| - 平江县 | - 长寿学区大水小学 |  |  |  |  |
| - 平江县 | - 谈岑学区正北小学 |  |  |  |  |
| - 平江县 | - 汉昌学区三阳大桥小学 |  |  |  |  |
| - 平江县 | - 南江学区中坪小学 |  |  |  |  |
| - 平江县 | - 钟洞学区建设小学 |  |  |  |  |
| - 平江县 | - 栗山学区园艺场小学 |  |  |  |  |
| - 小 计 | - 33 | - 19 | - 0 | - 1 | - 0 |
| - 岳阳县 | - 城关镇大冲教学点 | - 柏祥镇伏太教学点 |  | - 长湖乡中心幼儿园 |  |
| - 岳阳县 | - 新开镇五垸教学点 | - 毛田镇英桥教学点 |  |  |  |
| - 岳阳县 | - 中洲乡河头教学点 | - 甘田乡戴家教学点 |  |  |  |
| - 岳阳县 | - 黄沙镇群乐教学点 |  |  |  |  |
| - 岳阳县 | - 鹿角镇鹿角教学点 |  |  |  |  |
| - 岳阳县 | - 杨林乡城山教学点 |  |  |  |  |
| - 岳阳县 | - 张谷英镇寺湾教学点 |  |  |  |  |
| - 岳阳县 | - 步仙乡狮山教学点 |  |  |  |  |
| - 小 计 | - 8 | - 3 | - 0 | - 1 | - 0 |
| - 华容县 | - 操军镇朝阳小学 | - 东山镇桃花小学 |  | - 东山镇中心幼儿园 |  |
| - 华容县 | - 章华镇钢铁小学 |  |  | - 治河渡镇幼儿园 |  |
| - 小计 | - 2 | - 1 | - 0 | - 2 | - 0 |
| - 湘阴县 | - 东塘镇一塘学校 | - 静河乡合兴学校 |  | - 东港中心幼儿园 |  |
| - 湘阴县 | - 三塘镇白雪学校 | - 新泉镇新合小学 |  | - 玉华中心幼儿园 |  |
| - 湘阴县 | - 玉华乡华中学校 | - 湘滨镇洞庭伏家山小学 |  | - 关公潭中心幼儿园 |  |
| - 湘阴县 | - 金龙镇香山学校 | - 南湖洲镇南边小学 |  | - 车马中心幼儿园 |  |
| - 湘阴县 | - 长康镇中心小学 | - 石塘乡新农学校 |  | - 沙坪幼儿园 |  |
| - 湘阴县 | - 鹤龙湖镇保合小学 | - 静河乡齐贤学校 |  | - 南阳中心幼儿园 |  |
| - 湘阴县 | - 鹤龙湖镇兴隆小学 | - 新泉镇东亚小学 |  | - 东塘番关幼儿园 |  |
| - 湘阴县 | - 鹤龙湖镇王家坝小学 |  |  |  |  |
| - 湘阴县 | - 樟树镇白羊学校 |  |  |  |  |
| - 湘阴县 | - 袁家铺镇绍明小学 |  |  |  |  |
| - 湘阴县 | - 新泉镇关公潭小学 |  |  |  |  |
| - 湘阴县 | - 湘滨镇洞庭干塘小学 |  |  |  |  |
| - 湘阴县 | - 杨林寨乡王家河小学 |  |  |  |  |
| - 小计 | - 13 | - 7 | - 0 | - 7 | - 0 |
| - 临湘市 | - 第五完全小学 | - 贺畈中学 | - 横铺中心校 |  |  |
| - 临湘市 | - 儒溪中学 | - 城南中心校 | - 贺畈中心校 |  |  |
| - 临湘市 | - 文白中学 | - 乘风中心校 | - 黄盖中心校 |  |  |
| - 临湘市 | - 聂市中心校 | - 源潭中心校 | - 壁山中心校 |  |  |
| - 临湘市 | - 文白中心校 | - 坦渡中心校 |  |  |  |
| - 临湘市 | - 白羊田中心校 | - 白云中心校 |  |  |  |
| - 临湘市 | - 儒溪中心校 |  |  |  |  |
| - 小计 | - 7 | - 6 | - 4 | - 0 | - 0 |
| - 汨罗市 | - 古培镇大兴小学 | - 汨罗镇龙塘小学 |  | - 汨罗镇中心幼儿园 |  |
| - 汨罗市 | - 弼时镇栗桥小学 | - 古培镇培塘小学 |  | - 原种场幼儿园 |  |
| - 汨罗市 | - 新市镇新桥小学 | - 黄市乡瑞林小学 |  | - 智峰乡中心幼儿园 |  |
| - 汨罗市 | - 李家塅镇群合小学 | - 高家坊镇青江完小 |  | - 屈子祠镇朱山幼儿园 |  |
| - 汨罗市 | - 黄柏镇神鼎小学 | - 长乐镇马桥小学 |  |  |  |
| - 汨罗市 | - 白水镇高冲小学 | - 新塘乡赤卫小学 |  |  |  |
| - 汩罗市 | - 天井乡大旗学校 |  |  |  |  |
| - 小计 | - 6 | - 6 | - 0 | - 4 | - 0 |
| - 岳阳楼区 |  |  |  | - 东升幼儿园 |  |
| - 小计 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 |
| - 云溪区 | - 城南小学 |  |  | - 凌泊湖幼儿园 |  |
| - 小计 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 |
| - 经开区 | - 北港小学 |  |  | - 昆山中心幼儿园 |  |
| - 经开区 | - 梅子柿小学 |  |  |  |  |
| - 小计 | - 2 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 |