岳阳市中小学校实施全国教师管理

信息系统工作方案

根据教育部、省教育厅关于做好全国教师管理信息系统部署与启用工作相关文件精神与要求，为切实做好我市教师管理信息系统建设和管理应用，认真细致开展人员培训、信息采集、审核报送、日常更新维护等工作，确保教师系统部署与启用工作有序开展，特制定如下方案。

一、组织机构

成立由教师、人事、计财和信息等科室组成的岳阳市中小学实施全国教师管理信息系统联合工作组，联合工作组办公室设市教育体育局教师工作科，教师工作科、人事科负责协调指导市本级和各县市教师信息系统建设，计财科负责教师与教育事业统计数据的衔接和经费保障，信息科负责技术支持和日常运维。

县市区教育行政部门应成立相应机构，负责组织本地区、本单位教师信息采集和系统应用工作；市直各级各类学校、幼儿园具体负责本单位教师信息采集工作。

二、采集范围

（一）学校范围。由政府、企业事业组织、社会团体、其他社会组织及公民个人依法举办的幼儿园、中小学校、中等职业学校、特殊教育学校。

（二）对象范围。学校在编教职工和签订一年以上合同的教师岗位、其他专业技术岗位和管理岗位教职工，离退休教职工信息不采集。

（三）信息范围。根据学校类别不同，相应采集教师基本信息、学习经历、工作经历、岗位聘任、教育教学、培训研修等方面的基础信息。

三、实施步骤

（一）县市区实施步骤。一是成立联合工作组，明确职责分工。二是学习操作指南，制订工作方案。三是学校确定系统管理员、信息管理员、信息查询员名单，下发学校账户和密码（注意信息安全）。四是组织部署培训，签订责任书，责任书由县市区教育行政部门保管。五是组建教师信息系统QQ工作群，便捷指导与释疑。六是进行数据统计分析、数据审核、数据监控、数据更新和数据上传。

（二）市直学校实施步骤。一是成立工作小组，明确职责分工。二是学习操作指南，制订工作方案，实行“谁填报谁负责、谁审核谁负责”，签署《全国教师管理信息系统人员责任书》（附件1，一式两份，一份存学校档案室，一份报送教师工作科）。三是录入本校教师基本信息。四是与教师签订《全国教师管理信息系统教师个人信息填报承诺签名确认汇总表》（附件2），汇总表由信息管理员保管（一式两份，一份存学校档案室，一份报送教师工作科）。五是培训指导教师登录系统，建立教师自助系统个人帐号，教师个人获取帐号密码。六是详尽讲解教师个人信息填报程序，指导教师按要求填写并保存。七是根据教师档案信息完成教师信息审核，报送教师工作科审核。八是及时更新信息，教师信息变更由学校信息管理员填写《全国教师管理信息系统教师信息更新登记表》（附件3），信息变更生效后，该登记表必须及时报送教师工作科备案。

（三）各步骤时间节点

2016年12月30日前完成人员培训；2017年1月10日前学校完成全体教师培训并启动信息采集；2017年2月28日前各级各类学校完成信息采集初审工作；2017年3月20日前教育行政部门完成辖区内教师信息审核工作；2017年3月底前完成信息采集工作。

四、工作保障

（一）组织保障。各地各校要高度重视系统部署与启用工作，加强组织领导，成立工作组，挑选精干人员，严格按照时间节点，做好统筹协调和督促监管工作，确保按时完成教师管理信息系统的采集和启用工作。

（二）技术保障。各地区教育技术中心做好信息系统技术支持工作。

（三）经费保障。各地各校要安排专项经费，为系统建设与应用提供有力保障。

（四）安全保障。根据国家、省有关规定，各地各校要高度重视系统信息安全工作，建立安全保障体系，明确责任，强化技术安全保障，确保信息安全。

附件1

全国教师管理信息系统人员责任书

为保障全国教师管理信息系统的良好安全运行，确保信息采集及时，能准确、完整地反映中小学（幼儿园）在校教职工情况，实行“谁填报谁负责，谁审核谁负责”的信息采集责任制。现根据全国教师信息管理系统的分工情况，明确各管理员相应职责如下：

一、系统管理员

1.帐号专人保管使用。严格按照要求，为符合采集范围教职工建立自助子系统帐号。

2.创建帐号时收集的基本信息必须准确无误，保证教师自助帐号与本校教职工信息一致。

3.指导教师登录自己帐号按要求修改密码，并强调密码重要性，须牢记且不得向他人泄漏。

4.根据教师申请，做好本校教师的密码重置工作，不得随意或者恶意重置。

二、信息管理员

1.负责保管信息管理员帐号，不得随意或恶意泄漏给他人，一旦因账号泄露造成教师信息泄露造成的损失，责任由信息管理员承担。

2.培训在职教师填写教师自助系统，强调信息务必真实准确填写。

3.信息管理员对录入数据的真实性、及时性和完整性负责。收集年度考核、薪资待遇、师德等信息时，必须准确无误才能批量导入。

4.在审核教师所填信息，需与毕业证、学历学位证、教师资格证、职称证、获奖原件等证明核实，确保准确无误。同时让本校教师统一在承诺书签名保存。

5.遇新教师或其他教职工录入人员，必须及时通知教师在承诺书上签名，并指导督促新教师填写信息。

6.不得随意或恶意修改教师提供的真实信息，如因随意修改导致今后教师数据出现问题，由信息管理员承担全部责任。

7.不得随意将教师信息数据打印或者发给相关部门，或在网络渠道传播。一经发现，追究信息管理员的相关责任，并计入当年的工作考核。

三、信息查询员

1.帐号专人保管使用，做好信息的保密工作。

2.查询数据仅供于教育部门提供相关填表数据使用，不得随意导出、发布在任何网络、论坛、微信、QQ、公众号等各渠道。

3.非公安机关调档函提供外，不得将教师相关的个人信息公布或者提供给他人。一旦因信息查询员泄漏信息造成不必要的损失，责任由信息查阅员承担。

四、培训管理员

1.帐号专人保管使用。

2.负责更新校级培训的教师培训记录，不得随意或者恶意增加培训记录。

五、其他

1.信息系统数据仅用于教育行政部门的业务管理，不得用作其他用途。未经教育行政部门授权，任何人不得更改或查询及向其他部门和个人提供教师相关信息。

2.各帐号务必专人负责，登陆的用户名和密码不得给他人使用，密码必须保证一定的安全等级，并定期修改。

3.本责任书一式两份。学校存档一份，向上一级教育行政主管部门报备一份。

已仔细阅读《全国教师信息管理信息系统责任书》的全部内容，充分知晓本人在全国教师信息管理系统运行中的职责，并已接受移交人或者相关部门的相关培训，完全有能力按相关操作规程和本责任书要求进行数据录入、维护和管理。

系统管理员（签名）：

信息管理员（签名）：

培训管理员（签名）：

信息查询员（签名）：

学校（幼儿园）负责人（签名）：

单位名称（盖章）：

签署时间：     年     月     日

附件2

全国教师管理信息系统个人信息填报承诺签名确认汇总表

学校名称（盖章）：

| 基本信息 |  |  |  |  | 确认自助子系统信息准确无误 |  | 学校补充信息完整准确，并已对自助填写信息完成审核 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 出生年月日 | 本人签名 | 日期 | 信息管理员签名 | 日期 |  |

填表说明：为了确保全国教师管理信息系统数据采集的真实准确，本人承诺严格遵守管理制度，按照以下要求填写：
    1.按要求设置密码，不随意向他人泄露任何信息。
    2.严格根据自身实际情况在自助系统中录入数据，并保证录入数据与实际资料一致。
    3.一旦有相关事项需要新增、变更、调动、入职，及时主动和学校信息管理员申请。
    4.此表仅适用于教师和信息管理员承诺全国教师系统所填写信息准确无误，签名确认，所有签名必须相应人员亲自完成。

附件3

全国教师管理信息系统教师信息更新登记表

（学校填报）

单位（公章）：

填表日期：  　　　填表人：    　 电话:

| 序号 | 姓名 | 修改内容 |  |  |  | 修改日期 | 是否教师主动申请变更 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 修改字段 | 修改原因 | 修改前 | 修改后 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：信息更新维护期间（2017年1月起）实行工作季报制度，各县市区、市直学校要于每季度最后一月25日前将信息更新登记表电子稿报送至市教体局教师工作科备案，联系人：周莹，联系电话：8805612，邮箱：1545186384@qq.com。