附件3

岳阳市庆祝第33个教师节暨第三届师生文艺展演活动

实  施  方  案

一、活动目的

坚持立德树人根本任务，面向全体师生，搭建体验美、表现美、创造美的平台。大力营造尊师重教氛围，让教师有从业的快乐、生活的幸福、育人的荣誉感；广泛宣传和交流艺术教育、书香校园创建、中华优秀传统文化传承等活动开展情况，总结、推介好经验、好做法。充分展现教师德艺双馨、学生健康向上的精神风貌，体现时代特征、教育特色、地域特点，促进素质教育深入推进，达到示范引领作用。

二、活动主题

“感恩·书香·传承”。

三、活动项目

分为艺术表演类和艺术作品类。艺术表演类节目以展演晚会的形式呈现，包括声乐（合唱、表演唱、重唱），器乐（合奏、重奏），舞蹈（群舞），校园剧（课本剧）、朗诵；艺术作品类以展览的形式呈现，获得2017年岳阳市中小学校园文化艺术节才艺大赛绘画、书法一等奖部分作品参展。

四、参加对象

全市幼儿园、小学、初中、高中（含职业学校）、民办学校、特校教师和学生。

五、活动安排

（一）艺术表演类（以下称“展演晚会”）

展演晚会采用“自主申报、统一规划、精心组织、集中指导”的工作要求分阶段进行：

第一阶段（2017年5月31日前）为自主申报阶段。各县市区和市直各学校结合本地本校艺术教育和德育实践活动的特色和亮点，根据艺术表演节目要求，组织开展参演节目的构思和设计，5月31日前向活动组委会办公室递交《岳阳市庆祝第33个教师节暨第三届师生文艺展演活动艺术表演节目申报表》（见附件1）。每个县市区申报1-3个节目，市直学校申报1个节目。

第二阶段（2017年6月10日前）为统一规划阶段。成立展演晚会导演组，由导演组根据晚会主题，结合各单位申报的参演节目情况，对晚会进行整体规划，确定入选节目和形式，组织召开参演单位工作会议，向参演单位下达《岳阳市庆祝第33个教师节暨第三届师生文艺展演活动艺术表演节目任务书》。

第三阶段（2017年7月1日前）为各参演单位组织排练阶段。参演单位按照《任务书》中对节目的具体要求，组织优秀师资团队对节目进行创编，开展排练。

第四阶段（2017年7月10日前）为入选节目第一次验收阶段。导演组下到各参演单位，对入选节目进行第一次验收，提出修改意见。

第五阶段（2017年8月20—28日）为入选节目第二次验收阶段。导演组再次下到各参演单位，对入选节目进行第二次验收，不合格的节目予以删减，合格节目进行集中指导，制定晚会演出方案。

第六阶段（2017年9月8日前）为晚会参演节目联排、彩排、演出阶段（具体时间另定）。

（二）艺术作品类（以下称“作品展”）

作品展将近年来师生的优秀绘画、书法、摄影作品在教师节前后进行集中展出。学生作品以2017年岳阳市中小学校园文化艺术节绘画、书法、摄影比赛一等奖作品为主，教师作品采用自主申报、集中遴选的方式。

第一阶段（2017年8月20日前）为学生作品遴选、教师作品创作阶段。对获得2017年岳阳市中小学校园文化艺术节才艺大赛绘画、书法一等奖作品进行再次遴选、统一装裱。发动各地各校美术老师创作绘画、书法、摄影作品，要求作品内容贴切主题，独立完成，格式不限，自行装裱。县市区可报教师作品10件，市直学校可报老师作品2件，截止日期为2017年8月20日（以收到纸质作品件为准，所有作品均不予退还）。

第二阶段（2017年8月30日前）为教师作品遴选阶段。组委会聘请专家组成作品评选委员会，对所有申报参展的教师作品进行评审，确定入选参展作品，制定布展方案。

第三阶段（2017年9月1-15日）为师生艺术作品集中展出阶段。

六、奖励办法

本次活动设优秀组织奖、优秀节目奖、优秀作品奖、指导教师奖。

1.“优秀组织奖”奖励县级教育行政部门，评选要求为：有组织领导机构、活动实施与安全工作方案、活动专项经费，有优秀节目参加展演晚会，有相当数量的师生作品参展，有书面（音像）总结材料等。

2.“优秀节目奖”奖励所有参加展演晚会的艺术表演节目；“优秀作品奖”奖励所有参展的艺术作品；“指导教师奖”奖励“优秀节目奖”和“优秀作品奖”（学生作品）的指导教师（每个节目限报3名，每个作品限1人）。

附件：1.岳阳市庆祝第33个教师节暨第三届师生文艺展演活

动艺术表演节目申报表

2.岳阳市庆祝第33个教师节暨第三届师生文艺展演活

动教师艺术作品申报统计表

附件1

岳阳市庆祝第33个教师节暨第三届师生文艺展演活动

艺术表演节目申报表

填报单位（盖章）：                  填报人：            联系电话：

| 申报单位 | 县（市、区 ） 学校 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 节目名称 | 《 》 |  |  |
| 演出人数 | 共 人，其中教师 人，学生 人 |  |  |
| 节目组别 |  | 节目形式 |  |
| 节目时长 |  | 是否原创 |  |
| 节目设计及 内容简介 （300字左右） |  |  |  |

附件2

岳阳市庆祝第33个教师节暨第三届师生文艺展演活动

教师艺术作品申报统计表

填报单位（盖章）：                 填报人：            联系电话：

| 序号 | 作品种类 | 姓名 | 所在单位 | 作品名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |