湖南中智诚联合会计师事务所

HUNAN ZHONGZHICHENG UNITED C.P.A OFFICE

湘中智诚所审字[2020]-   号

岳阳市第三中学教学楼及附属基础设施工程项目绩效评价报告

第一部分摘要

一、概述

岳阳市第三中学教学楼及附属基础设施工程项目（以下简称：项目），即市三中教学楼危房拆除重建项目，系新建一栋五层教学楼及相关配套设施，总建筑面积3200平米，建设地址位于岳阳市第三中学校园内地块。项目实施单位为岳阳市教育建设投资资产管理中心，由资产管理中心负责财务核算。

- 评价结论

- 岳阳市第三中学教学楼及附属设施建设项目优化了岳阳市教育布局，实现现有教育资源整合；缓解学校基础设施建设滞后的矛盾；可有效服务于岳阳市委、市政府提出的强市战略，解决区域内员工的子女就读问题；具有十分明显的社会效益。我们从项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行评价，绩效评价得分74.91分。

- 项目主要绩效

1.优化办学条件

为响应湖南省教育改革号召，贯彻《湖南省人民政府办公厅关于推进义务教育均衡发展的意见》（湘政办发 【2008】18号）文件精神，为此岳阳市第三中学教学楼及附属工程建设项目，不仅优化了办学条件，它将把党的教育优先发展的战略实实在在地落实到最基层，对岳阳市教育的发展，特别是对岳阳市第三中学教育的可持续发展带来了好机遇。

2.具有十分明显的社会效益

岳阳市第三中学教学楼及附属工程建设项目的实施，具有十分明显的社会效益。其中：

（1）教育资源整合效益。项目的建设可以优化岳阳市教育布局，并有效地整合区域教育资源，扩大优质教育的目标，满足广大人民群众追求优质教育的需要。

（2）缓解学校基础设施建设滞后的矛盾。项目的建设有利于缓解学校基础设施建设滞后的矛盾，推动岳阳市教育事业的全面、协调、可持续发展；实施该项目工程，不仅能给学生提供更好的学习环境，为素质教育的顺利开展提供有力保障，同时，也能改善学校卫生环境，将极大地促进岳阳市基础教育持续、健康发展，为优化教育办学打下坚实的基础。

（3）解决区域内员工的子女就读问题。项目竣工后，可有效服务于岳阳市委、市政府提出的强市战略，解决区域内员工的子女就读问题；可拉动区域的教育发展步伐，促进教育经济和城市基础设施的发展。

3.有利于促进岳阳市商贸经济的发展

岳阳市第三中学教学楼及附属设施建设项目竣工后，至少带动1000人从事第三产业或消费。同时，区域教育资源能得到有效整合，有利于促进岳阳市商贸经济的发展。本项目建设对当地经济发展有积极的促进作用，能够创造良好的经济效益，成为岳阳市当地文化教育经济发展的一个新的增长点。

- 存在的问题

（一）项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标时，绩效指标设定不具体，没有更好的反映岳阳市第三中学教学楼及附属工程建设带来的有利影响；对绩效指标的考核工作没有形成书面详细的考核成果。

（二）项目实施过程中未制定项目管理制度，未对项目的实施进行全方位的管理。

（三）项目于2020年1月完成建设，至今未办理工程主体工程质量验收，未办理工程结算审计。

（四）财务竣工决算还未实施，岳阳市第三中学教学楼及附属工程建设项目已经建设完成，至评价截止日，尚未开始办理财务竣工决算。

五、有关建议

- （一）积极探索绩效考评结果的有效利用途径，逐步将绩效考评从事后考评向预算编制、审核批复、执行过程等“上游”环节延伸，形成主要领导负责、各部门全过程参与绩效评价的机制。

（二）建立健全项目管理制度，严把工程质量关。强化项目实施进度管理考核，严格控制项目建设期，避免建设期超计划而增加项目成本。严格按照预算批复口径控制项目成本。项目建设程序及招投标管理严格按照有关法律法规进行，做到程序合法合规。项目相关的所有资料应按照相关管理办法进行归档管理，包括前期立项、可研论证，规划设计图件及预算、招投标文件、合同、会议纪要、工程施工文件、工程各项验收资料、审计报告、工作总结等。

- （三）加强项目实施管理，提高财政资金使用率。一是项目单位抓紧对承包人提交的工程竣工报告进行审定，组织有关单位进行正式竣工验收。二是项目单位抓紧落实分部工程财政审价备案，以便财务部门实施财务竣工决算程序，核算财政拨款的结余情况，及时上交多余的项目拨款，提高财政资金的使用效率。

第二部分报告正文

一、项目基本情况

（一）项目概况

岳阳市第三中学位于岳阳楼区乾明寺路148号，教学楼建于1981年，砖混结构，2016年11月18日岳阳市房屋安全鉴定管理办公室鉴定岳阳市第三中学教学楼危险性为C级，建议对教学楼进行拆除重建。为了改善办学条件，改善学校综合教育教学质量，提升学校学术报告、讲座、交流等综合品质，岳阳市发展和改革委员会《关于岳阳市第三中学教学楼及附属工程项目可行性研究报告的批复》（岳发改审[2017]130）号文件同意建设岳阳市第三中学教学楼及附属设施项目。

岳阳市第三中学教学楼及附属基础设施工程项目（以下简称：项目），即市三中教学楼危房拆除重建项目，系新建一栋五层教学楼及相关配套设施，总建筑面积3200平米，建设地址位于岳阳市第三中学校园内地块。项目实施单位为岳阳市教育建设投资资产管理中心，由资产管理中心负责财务核算。

- 项目资金使用及管理情况

1.项目资金到位及使用情况

岳阳市教育建设投资资产管理中心2017年安排预算资金300万元、2018年安排预算资金200万元于2018年底收回、2019年未安排预算资金、2020年安排预算资金300万元，共计安排预算资金600万元。

2018年支出预算资金30.83万元、2019年支出预算资金269.17万元、2020年1月支出预算资金270万元，共计支出预算资金570万元。

2.项目资金管理情况

该项目资金由教体局资产管理中心实行严格的管理和把控。资产管理中心制订了《资产管理中心专项资金管理办法》、《资产管理中心财务管理制度》，专项资金实行专人管理、专帐核算，要求做到资金支出按合同要求的进度比例支付，支出凭证附件齐全，手续合规，资金支出审批实行领导层层审核把关（由分管领导、分管财务领导、一把手层层审批把关）。资产中心到帐资金已及时按要求支付，保证资金高效运行，发挥资金使用效益。

（三）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

通过对岳阳市第三中学2#教学楼危房鉴定，并将其进行拆除，改善现有建筑的整体形象，使原有建筑外貌得以有效的整治，使建筑面貌富有现代文明气息，为构建和谐社会创造良好条件，将岳阳市第三中学打造为“队伍高素质、管理高水平、设施高规格、教育高质量”的湖南名校。

2.项目绩效阶段性目标

按《城市普通中小学校舍建设标准》建设教学楼，附属基础设施及相关配套设施等。教学楼建筑面积3200平米，共计五层，同时进行强弱电、给排水、附属工程建设。

- 绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对项目的绩效评价，了解项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理。

（二）绩效评价原则、指标体系和评价方法

1.绩效评价原则

遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

2.评价指标体系及标准

指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了岳阳市财政部门制定的《项目支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据项目实施的具体情况对个性指标进行了调整细化，形成了《2019年度岳阳市第三中学教学楼及附属设施工程项目支出绩效评价指标体系》（附件1）。

3.评价方法

本次绩效评价按照逻辑分析法和公众评判等方法，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径；同时辅以访谈、研讨、问卷调查、审计等评价方法。

（三）绩效评价工作实施过程

1.前期准备

根据《岳阳市财政局关于开展2020年度财政支出重点绩效监控和绩效评价的通知》（岳财预〔2020〕97号）的要求，我所成立了绩效评价工作小组，对岳阳市第三中学新建教学楼及附属设施项目有关文件进行了收集、分析研究，初步制定绩效评价指标体系。

2.组织实施

评价组通过听取项目单位情况介绍、核查项目从立项到验收阶段的资料、财务账表、支出的原始凭证、审计报告等方式对项目实施现场评价。

3.分析评价

评价组对收集的资料进行整理汇总，对前期制定的绩效评价指标体系进行适当修改，对照评价指标体系进行评分，形成评价结论。

- 项目主要绩效及评价结论

- 项目主要绩效

实施岳阳市第三中学教学楼及附属设施建设项目，不仅能给学生提供更好的学习环境，为素质教育的顺利开展提供有力的保障，同时，也是改善学校卫生环境，推进岳阳教育均衡发展的必要措施。

1.优化办学条件

为响应湖南省教育改革号召，贯彻《湖南省人民政府办公厅关于推进义务教育均衡发展的意见》（湘政办发 【2008】18号）文件精神，为此岳阳市第三中学教学楼及附属工程建设项目，不仅优化了办学条件，它将把党的教育优先发展的战略实实在在地落实到最基层，对岳阳市教育的发展，特别是对岳阳市第三中学教育的可持续发展带来了好机遇。

2.具有十分明显的社会效益

岳阳市第三中学教学楼及附属工程建设项目的实施，具有十分明显的社会效益。其中：

（1）教育资源整合效益。项目的建设可以优化岳阳市教育布局，并有效地整合区域教育资源，扩大优质教育的目标，满足广大人民群众追求优质教育的需要。

（2）缓解学校基础设施建设滞后的矛盾。项目的建设有利于缓解学校基础设施建设滞后的矛盾，推动岳阳市教育事业的全面、协调、可持续发展；实施该项目工程，不仅能给学生提供更好的学习环境，为素质教育的顺利开展提供有力保障，同时，也能改善学校卫生环境，将极大地促进岳阳市基础教育持续、健康发展，为优化教育办学打下坚实的基础。

（3）解决区域内员工的子女就读问题。项目竣工后，可有效服务于岳阳市委、市政府提出的强市战略，解决区域内员工的子女就读问题；可拉动区域的教育发展步伐，促进教育经济和城市基础设施的发展。

3.有利于促进岳阳市商贸经济的发展

岳阳市第三中学教学楼及附属设施建设项目竣工后，至少带动1000人从事第三产业或消费。同时，区域教育资源能得到有效整合，有利于促进岳阳市商贸经济的发展。本项目建设对当地经济发展有积极的促进作用，能够创造良好的经济效益，成为岳阳市当地文化教育经济发展的一个新的增长点。

（二）项目评价结论

岳阳市第三中学教学楼及附属设施建设项目优化了岳阳市教育布局，实现现有教育资源整合；缓解学校基础设施建设滞后的矛盾；可有效服务于岳阳市委、市政府提出的强市战略，解决区域内员工的子女就读问题；具有十分明显的社会效益。我们从项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行评价，绩效评价得分74.91分。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策分析

1.项目立项

2018年8月25日《湖南省人民政府办公厅关于推进义务教育均

衡发展的意见》（湘政办发【2008】18号）文件、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》中将推进义务教育均衡发展，建立健全义务教育均衡发展保障机制，推进义务教育学校标准化建设，将均衡配置教师、设备、图书、校舍等资源列为义务教育发展任务。岳阳市发展和改革委员会文件《关于岳阳市第三中学教学楼及附属工程项目可行性研究报告的批复》（岳发改审[2017]130号）文件中明确了项目的实施范围、实施内容、实施标准等内容。项目申报符合省级相关政策，且按照规定的程序申报设立，并经岳阳市发展和改革委员会批复，立项规范。但仍存在旧教学楼拆除由机械拆除改变成人工拆除方案时，未经过集体会议决策讨论通过的情况。

2.绩效目标

岳阳市第三中学教学楼及附属设施建设项目按照相关文件及批复

文件设立了绩效目标，但未将绩效目标进行细化分解具体的绩效指标，绩效目标无法通过清晰可衡量的指标体现。

3.资金投入

岳阳市发展和改革委员会文件《关于岳阳市第三中学教学楼及附

属工程项目可行性研究报告的批复》（岳发改审[2017]130号）文件中明确了投资总额为1000.12万元。岳阳市财政投资评审中心出具《关于岳阳市第三种些2#教学楼危房拆除重建工程预算的评审意见书》YSCP2018-Y606号评审核定工程预算金额为824.6282万元。项目所需投资资金均由岳阳市财政负责。项目资金经过科学论论证、资金分配合理。

- 项目过程分析

1.资金管理

项目总投资预算1000.12万元，根据岳阳市教育建设投资资产管理中心2017年安排预算资金300万元、2018年安排预算资金200万元于2018年底收回、2019年未安排预算资金、2020年安排预算资金300万元，共计安排预算资金600万元，资金到位率72.76%。截止至2020年8月共计支出预算资金570万元，其中2018年支出预算资金30.83万元、2019年支出预算资金269.17万元、2020年1月支出预算资金270万元。查阅相关凭证，各项资金的拨付严格执行《岳阳教育工会财务管理制度》，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施

岳阳市第三中学教学楼及附属设施建设项目财务制度按照《岳阳

教育工会财务管理制度》执行,但是未制定相关的业务管理制度。且教学楼主体建设完成未办理主体竣工验收报告及工程结算、无消防工程施工合同，使得档案归档不完整。

- 项目产出分析

1.产出数量

岳阳市第三中学教学楼及附属设施建设项目于2018年8月完成旧教学楼的拆除工作；2020年1月完成教学楼主体工程的建设，教学楼的建设在工期内完成拆除及建设工作。

2.产出质量

根据岳阳市第三中学教学楼及附属工程消防工程竣工验收总结、消防工程竣工验收报告确认“消防检测结果合格”、根据工程质量评估报告认为该单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程质量均验收合格。

根据监理工作总结认为“岳阳市第三中学教学楼及附属工程项目建设工程地基与基础部分工程符合设计及验收规范要求，质量等级评定为合格”。

但仍存在工程建设主体工程建设完成未办理工程质量验收的情况。

3.产出时效

岳阳市第三中学教学楼及附属工程项目于2020年1月完成工程主体建设，项目建设在合同工期内完成。

4.产出成本

岳阳市第三中学教学楼及附属工程项目由于主体工程建设未办理工程结算审计，结算暂按合同金额773.5022万元确定，岳阳市财政投资评审中心评审核定工程预算金额为824.6282元，工程合同金额比财政评审金额少51.126元，资金结余6.20%。

（四）项目效益分析

1.社会效益

（1）实现区域内教育资源有效整合，岳阳市第三中学教学楼及附属工程项目的建设优化了岳阳市教育布局，整合了岳阳楼区现有教育资源，满足广大人民群众追求优质教育的需要。

（2）缓解学校基础设施建设滞后的矛盾，岳阳市第三中学教学楼及附属工程项目的建设加强和完善了学校基础设施建设。

（3）岳阳市第三中学教学楼及附属工程项目竣工后解决区域内员工的子女就读问题，有效服务于岳阳市委、市政府提出的强市战略，解决区域内员工的子女就读问题；拉动区域的教育发展步伐，促进教育经济和城市基础设施的发展。

2.可持续影响

岳阳市第三中学教学楼及附属工程建设项目是响应《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《湖南省人民政府办公厅关于推进义务教育均衡发展的意见》（湘政办发 【2008】18号）等政策，有利于吸纳有一定教学经验的优秀教师来充实师资队伍、完善办学规模和教育设施，有利于义务教育进一步发展。

五、存在的问题

（一）项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标时，绩效指标设定不具体，没有更好的反映岳阳市第三中学教学楼及附属工程建设带来的有利影响；对绩效指标的考核工作没有形成书面详细的考核成果。

（二）项目实施过程中未制定项目管理制度，未对项目的实施进行全方位的管理。

（三）项目于2020年1月完成建设，至今未办理工程主体工程质量验收，未办理工程结算审计。

（四）财务竣工决算还未实施，岳阳市第三中学教学楼及附属工程建设项目已经建设完成，至评价截止日，尚未开始办理财务竣工决算。

六、有关建议

- （一）积极探索绩效考评结果的有效利用途径，逐步将绩效考评从事后考评向预算编制、审核批复、执行过程等“上游”环节延伸，形成主要领导负责、各部门全过程参与绩效评价的机制。

（二）建立健全项目管理制度，严把工程质量关。强化项目实施进度管理考核，严格控制项目建设期，避免建设期超计划而增加项目成本。严格按照预算批复口径控制项目成本。项目建设程序及招投标管理严格按照有关法律法规进行，做到程序合法合规。项目相关的所有资料应按照相关管理办法进行归档管理，包括前期立项、可研论证，规划设计图件及预算、招投标文件、合同、会议纪要、工程施工文件、工程各项验收资料、审计报告、工作总结等。

（三）加强项目实施管理，提高财政资金使用率。一是项目单位抓紧对承包人提交的工程竣工报告进行审定，组织有关单位进行正式竣工验收。二是项目单位抓紧落实分部工程财政审价备案，以便财务部门实施财务竣工决算程序，核算财政拨款的结余情况，及时上交多余的项目拨款，提高财政资金的使用效率。

附件：

岳阳市第三中学教学楼及附属工程建设项目支出绩效评价指标评分表

湖南中智诚联合会计师事务所          中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国  长沙                           二〇二〇年九月三十日