湖南中智诚联合会计师事务所

HUNAN ZHONGZHICHENG UNITED C.P.A OFFICE

湘中智诚所审字[2020]-   号

岳阳市第十五中学多功能厅项目

绩效评价报告

第一部分摘要

- 概述

- 第十五中学改扩建工程（多功能厅）建设项目（以下简称：项目），即市十五中多功能厅建设项目，按“省示范性普通高中Ⅰ类标准”新建多功能厅及相关配套设施，总建筑面积1867.52㎡，建设地址位于岳阳市第十五中学校园内地块。项目实施单位为岳阳市教育建设投资资产管理中心，由资产管理中心负责财务核算。

- 评价结论

岳阳市第十五中学改扩建工程（多功能厅）建设项目完善学校办学条件，解决学校全校教职工大会、节假日文艺汇演、展览、教学研讨活动无场地的难题，实现现有教育资源整合；缓解学校基础设施建设滞后的矛盾。我们从项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行评价，绩效评价得分73.94分。

- 项目主要绩效

1.优化办学条件。多功能报告厅的建成，一是完善了学校的办学条件，二是解决了学校全校教职工大会、节假日文艺汇演、学术成果展览、教学研讨活动无场地的难题，为教育事业发挥作用。如：（1）

2019年多功能厅投入使用后，第十五中学在多功能厅多次举办“五四青年节活动”、“艺术节活动”、“音乐会”等小型活动演出。

（2）学校在多功能厅召开一年一次的“高考、学考监考培训会”、以及一学期至少两次的全体教师大会会议等。

2.具有十分明显的社会效益

报告厅建成后，承办了其他经济工作会、教师节表彰大会、全市教师培训大会、全市学术报告交流会等多场大型会议，增进了社会各界对第十五中学的了解。如：（1）开展全市数学、语文、英语、地理、生物、政治等骨干教师培训会。

（2）2020年成功召开全市市直学校行政干部大会，使其多功能厅得到优质高效实用。

- 存在的问题

（一）项目未设置具体的项目绩效目标，且将绩效目标细化分解为具体的绩效指标时，绩效指标设定不具体，没有更好的反映岳阳市第十五中学改扩建工程（多功能厅）建设项目带来的有利影响；对绩效指标的考核工作没有形成书面详细的考核成果。

（二）项目实施过程中未制定项目管理制度，未对项目的实施进行全方位的管理。

（三）项目施工合同签订时间未在中标通知书发出30日内签订， 中标通知书发出时间为2018年1月30日，合同签订时间为2018年3月6日，超过天数9天。

（四）设计合同签订时间晚于设计服务时间，岳阳市第十五中学扩建工程（多功能厅）建设项目建筑（扩蓝图纸）一套领取日期为2017年7月29日，设计合同签订时间为2017年11月10日。

（五）岳阳市第十五中学改扩建工程（多功能厅）建设项目已于2019年2月完成建设，至评价截止日，未办理工程主体工程质量验收、尚未开始办理财务竣工决算审计。

- 有关建议

- （一）积极探索绩效考评结果的有效利用途径，逐步将绩效考评从事后考评向预算编制、审核批复、执行过程等“上游”环节延伸，形成主要领导负责、各部门全过程参与绩效评价的机制。

（二）建立健全项目管理制度，严把工程质量关。强化项目实施进度管理考核，严格控制项目建设期，避免建设期超计划而增加项目成本。严格按照预算批复口径控制项目成本。项目建设程序及招投标管理严格按照有关法律法规进行，做到程序合法合规。项目相关的所有资料应按照相关管理办法进行归档管理，包括前期立项、可研论证，规划设计图件及预算、招投标文件、合同、会议纪要、工程施工文件、工程各项验收资料、审计报告、工作总结等。

（三）加强项目实施管理，提高财政资金使用率。一是项目单位抓紧对承包人提交的工程竣工报告进行审定，组织有关单位进行正式竣工验收。二是项目单位抓紧落实分部工程财政审价备案，以便财务部门实施财务竣工决算程序，核算财政拨款的结余情况，及时上交多余的项目拨款，提高财政资金的使用效率。

（四）应严格按照合同法要求加强合同管理，规范履行合同会签审批程序并签订合同，明确各部门在各环节的责任；要以合同为基础加强工程投资、进度及质量等控制。对未在中标通知书发出之日起30天内签订合同等不规范问题，应高度重视，严格按照国家法规及时签订合同，做到程序规范严谨。

- 第二部分报告正文

一、项目基本情况

（一）项目概况

岳阳市第十五中学（原岳化一中）是湖南省1994年挂牌的首批示范性普通高级中学，是全国青少年科技示范学校、全国"十五"重点科研课题基地、湖南省体育传统项目学校、全国青少年劳动技术教育发明创造学校，是岳阳市青少年羽毛球训练基地，学校位于岳阳大道会展中心南侧。为了完善学校办学条件，解决学校全校教职工大会、节假日文艺汇演、展览、教学研讨活动无场地的难题，岳阳市发展和改革委员会《关于岳阳市第十五中学多功能厅项目可行性研究报告的批复》（岳发改审[2017]33号）文件同意建设岳阳市第十五中学改扩建工程（多功能厅）建设项目。

第十五中学改扩建工程（多功能厅）建设项目（以下简称：项目），即市十五中多功能厅建设项目，按“省示范性普通高中Ⅰ类标准”新建多功能厅及相关配套设施，总建筑面积1867.52㎡，建设地址位于岳阳市第十五中学校园内地块。项目实施单位为岳阳市教育建设投资资产管理中心，由资产管理中心负责财务核算。

- 项目资金使用及管理情况

1.项目资金到位及使用情况

岳阳市教育建设投资资产管理中心2017年安排预算资金300万元、2018年安排预算资金200万元、2019年安排预算资金261万元，共计安排预算资金761万元。

2018年支出预算资金488万元、2019年支出预算资金108万元，共计支出预算资金596万元。

2.项目资金管理情况

该项目资金由教体局资产管理中心实行严格的管理和把控。资产管理中心制订了《资产管理中心专项资金管理办法》、《资产管理中心财务管理制度》，专项资金实行专人管理、专帐核算，要求做到资金支出按合同要求的进度比例支付，支出凭证附件齐全，手续合规，资金支出审批实行领导层层审核把关（由分管领导、分管财务领导、一把手层层审批把关）。资产中心到帐资金已及时按要求支付，保证资金高效运行，发挥资金使用效益。

（三）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

通过对岳阳市第十五中学多功能厅项目的建设，完善学校办学条件，解决学校全校教职工大会、节假日文艺汇演、展览、教学研讨活动无场地的难题，为促进教育事业发挥作用。

2.项目绩效阶段性目标

按《省示范性普通高中Ⅰ类标准》建设多功能厅及相关配套设施。教学楼建筑面积1867.52平米。

- 绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对项目的绩效评价，了解项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理。

（二）绩效评价原则、指标体系和评价方法

1.绩效评价原则

遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

2.评价指标体系及标准

指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了岳阳市财政部门制定的《项目支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据项目实施的具体情况对个性指标进行了调整细化，形成了《2019年度岳阳市第十五中学改扩建工程（多功能厅）建设项目支出绩效评价指标体系》（附件1）。

3.评价方法

本次绩效评价按照逻辑分析法和公众评判等方法，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径；同时辅以访谈、研讨、问卷调查、审计等评价方法。

（三）绩效评价工作实施过程

1.前期准备

根据《岳阳市财政局关于开展2020年度财政支出重点绩效监控和绩效评价的通知》（岳财预〔2020〕97号）的要求，我所成立了绩效评价工作小组，对岳阳市第十五中学改扩建工程（多功能厅）建设项目有关文件进行了收集、分析研究，初步制定绩效评价指标体系。

2.组织实施

评价组通过听取项目单位情况介绍、核查项目从立项到验收阶段的资料、财务账表、支出的原始凭证、审计报告等方式对项目实施现场评价。

3.分析评价

评价组对收集的资料进行整理汇总，对前期制定的绩效评价指标体系进行适当修改，对照评价指标体系进行评分，形成评价结论。

- 项目主要绩效及评价结论

- 项目主要绩效

实施岳阳市第十五中学改扩建工程（多功能厅）建设项目，不仅能补充学校多功能教学，更能进一步促进学校综合教育水平的提升。

1.优化办学条件。多功能报告厅共的建成，一是完善了学校的办学条件，二是解决了学校全校教职工大会、节假日文艺汇演、学术成果展览、教学研讨活动无场地的难题，为教育事业发挥作用。如：（1）

2019年多功能厅投入使用后，第十五中学在多功能厅多次举办“五四青年节活动”、“艺术节活动”、“音乐会”等小型活动演出。

（2）学校在多功能厅召开一年一次的“高考、学考监考培训会”、以及一学期至少两次的全体教师大会会议等。

2.具有十分明显的社会效益

报告厅建成后，承办了其他经济工作会、教师节表彰大会、全市教师培训大会、全市学术报告交流会等多场大型会议，增进了社会各界对第十五中学的了解。如：（1）开展全市数学、语文、英语、地理、生物、政治等骨干教师培训会。

（2）2020年成功召开全市市直学校行政干部大会，使其多功能厅得到优质高效实用。

（二）项目评价结论

岳阳市第十五中学改扩建工程（多功能厅）建设项目完善学校办学条件，解决学校全校教职工大会、节假日文艺汇演、展览、教学研讨活动无场地的难题，实现现有教育资源整合；缓解学校基础设施建设滞后的矛盾。我们从项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行评价，绩效评价得分73.94分。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策分析

1.项目立项

岳阳市发展和改革委员会文件《关于岳阳市第十五中学多功能厅项目可行性研究报告的批复》（岳发改审[2017]33号）文件中明确了项目的实施范围、实施内容、实施标准等内容。项目申报符合省级相关政策，且按照规定的程序申报设立，并经岳阳市发展和改革委员会批复，立项规范。

2.绩效目标

岳阳市第十五中学改扩建（多功能厅）建设项目未按照相关文件

及批复文件设立绩效目标，未将绩效目标进行细化分解具体的绩效指标，绩效目标无法通过清晰可衡量的指标体现。

3.资金投入

岳阳市发展和改革委员会文件《关于岳阳市第十五中学多功能厅项目可行性研究报告的批复》（岳发改审[2017]33号）文件中明确了投资总额为1300.16万元。岳阳市财政投资评审中心2017年11月29日出具《关于岳阳市第十五中学改扩建工程（多功能厅）预算的评审意见书》YSCP2017-Y618号评审核定工程预算金额为709.429万元、2019年5月21日出具《关于岳阳市第十五中多功能厅附属（绿化）工程预算的评审意见书》YSCP2019-Y335号评审核定预算金额为36.4743万元。项目所需投资资金均由岳阳市财政负责。项目资金经过科学论论证、资金分配合理。

- （二）项目过程分析

1.资金管理

项目总投资预算1300.16万元，根据岳阳市教育建设投资资产管理中心2017年安排预算资金300万元、2018年安排预算资金200万元、2019年安排预算资金261万元，共计安排预算资金761万元，资金到位率71.73%。截止至2020年8月共计支出预算资金596万元，其中2018年支出预算资金488万元、2019年支出预算资金108万元。查阅相关凭证，各项资金的拨付严格执行《岳阳教育工会财务管理制度》，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施

岳阳市第十五中学改扩建工程（多功能厅）建设项目财务制度按

照《岳阳教育工会财务管理制度》执行,但是未制定相关的业务管理制度。且多功能主体建设完成未办理主体竣工验收报告、其他分项验收报告备案资料等无施工单位和监理单位签字、未办理工程财务竣工决算审计，工程档案资料未整理成册装订归档。且部分合同签订时间晚于合同服务时间、合同未在中标通知书发出30日内签订合同。

- 项目产出分析

1.产出数量

岳阳市第十五中学改扩建工程（多功能厅）建设项目于2019年2月完成报告厅主体工程的建设。

2.产出质量

根据岳阳市第十五中学扩建工程（多功能厅）建设项目地基与基础施工质量验收汇报总结：该项目地基与基础部分工程达到合格标准。

根据建设工程地基与基础部分工程质量监理（建议）单位评估报告：该项目地基与基础部分工程质量评估等级为合格。但仍存在工程建设主体工程建设完成未办理工程质量验收的情况。

3.产出时效

岳阳市第十五中学改扩建工程（多功能厅）建设项目合同工期为210天，该项目2018年5月5日开工，按照合同工期，项目应于2018年12与5日完工，项目实际完工时间为2019年2月，项目实际施工工期超过合同施工工期。

4.产出成本

岳阳市第十五中学改扩建工程（多功能厅）建设项目根据湘建德咨字[2020]第233号报告，项目结算金额为683.6709万元，根据岳阳市财政投资评审中心YSCP2017-Y618号文件该项目预算审核金额为709.429万元，工程结算金额比财政评审金额少25.76元，资金结余3.63%。

（四）项目效益分析

1.优化办学条件。多功能报告厅共的建成，一是完善了学校的办学条件，二是解决了学校全校教职工大会、节假日文艺汇演、学术成果展览、教学研讨活动无场地的难题，为教育事业发挥作用。

2.报告厅建成后，承办了其他经济工作会、教师节表彰大会、全市教师培训大会、全市学术报告交流会等多场大型会议，增进了社会各界对第十五中学的了解。

五、存在的问题

（一）项目未设置具体的项目绩效目标，且将绩效目标细化分解为具体的绩效指标时，绩效指标设定不具体，没有更好的反映岳阳市第十五中学改扩建工程（多功能厅）建设项目带来的有利影响；对绩效指标的考核工作没有形成书面详细的考核成果。

（二）项目实施过程中未制定项目管理制度，未对项目的实施进行全方位的管理。

（三）项目施工合同签订时间未在中标通知书发出30日内签订，中标通知书发出时间为2018年1月30日，合同签订时间为2018年3月6日，超过天数9天。

（四）设计合同签订时间晚于设计服务时间，岳阳市第十五中学扩建工程（多功能厅）建设项目建筑（扩蓝图纸）一套领取日期为2017年7月29日，设计合同签订时间为2017年11月10日。

（五）岳阳市第十五中学改扩建工程（多功能厅）建设项目已于2019年2月完成建设，至评价截止日，未办理工程主体工程质量验收、尚未开始办理财务竣工决算审计。

六、有关建议

- （一）积极探索绩效考评结果的有效利用途径，逐步将绩效考评从事后考评向预算编制、审核批复、执行过程等“上游”环节延伸，形成主要领导负责、各部门全过程参与绩效评价的机制。

（二）建立健全项目管理制度，严把工程质量关。强化项目实施进度管理考核，严格控制项目建设期，避免建设期超计划而增加项目成本。严格按照预算批复口径控制项目成本。项目建设程序及招投标管理严格按照有关法律法规进行，做到程序合法合规。项目相关的所有资料应按照相关管理办法进行归档管理，包括前期立项、可研论证，规划设计图件及预算、招投标文件、合同、会议纪要、工程施工文件、工程各项验收资料、审计报告、工作总结等。

（三）加强项目实施管理，提高财政资金使用率。一是项目单位抓紧对承包人提交的工程竣工报告进行审定，组织有关单位进行正式竣工验收。二是项目单位抓紧落实分部工程财政审价备案，以便财务部门实施财务竣工决算程序，核算财政拨款的结余情况，及时上交多余的项目拨款，提高财政资金的使用效率。

（四）应严格按照合同法要求加强合同管理，规范履行合同会签审批程序并签订合同，明确各部门在各环节的责任；要以合同为基础加强工程投资、进度及质量等控制。对未在中标通知书发出之日起30天内签订合同等不规范问题，应高度重视，严格按照国家法规及时签订合同，做到程序规范严谨。

附件：

岳阳市第十五中学改扩建工程（多功能厅）建设项目支出绩效评价指标评分

湖南中智诚联合会计师事务所          中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国  长沙                           二〇二〇年九月三十日